| Task | Start | Duration | Finish | Predecessor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning: ERD | 1/20/26, 8:00 AM | 7 days | 1/28/26, 5:00 PM |  |
| Planning: Flowchart | 1/29/26, 8:00 AM | 2 days | 1/30/26, 5:00 PM | 7 |
| Planning: Use Case Diagram | 2/2/26, 8:00 AM | 1 day | 2/2/26, 5:00 PM | 8 |
| Planning: Logical Dataflow Diagram | 2/3/26, 8:00 AM | 1 day | 2/3/26, 5:00 PM | 9 |
| Planning: Physical Dataflow Diagram | 2/4/26, 8:00 AM | 2 days | 2/5/26, 5:00 PM | 10 |
| Planning: Review Document | 2/6/26, 8:00 AM | 1 day | 2/6/26, 5:00 PM | 11 |
| Planning: Risk Analysis | 2/9/26, 8:00 AM | 2 days | 2/10/26, 5:00 PM | 12 |
| Impl: Backend - Architecture | 2/11/26, 8:00 AM | 1 day | 2/11/26, 5:00 PM | 13 |
| Impl: Backend - Architecture | 2/12/26, 8:00 AM | 1 day | 2/12/26, 5:00 PM |  |
| Impl: Backend - Models.py | 2/13/26, 8:00 AM | 3 days | 2/17/26, 5:00 PM | 15 |
| Impl: Backend -Views.py (GET) | 2/18/26, 8:00 AM | 3 days | 2/20/26, 5:00 PM | 16 |
| Impl: Backend - Urls.py (GET) | 2/23/26, 8:00 AM | 2 days | 2/24/26, 5:00 PM | 17 |
| Impl: Backend - Flask serialize (GET) | 2/18/26, 8:00 AM | 2 days | 2/19/26, 5:00 PM | 16 |
| Impl: Backend - Flask RESTful API (GET) | 2/20/26, 8:00 AM | 1 day | 2/20/26, 5:00 PM | 19 |
| Impl: Frontend - Architecture | 1/19/26, 8:00 AM | 25 days | 2/20/26, 5:00 PM |  |
| Impl: Frontend -Home.js | 2/20/26, 5:00 PM | 0 days | 2/20/26, 5:00 PM | 20 |
| Impl: Frontend - Main.js | 2/23/26, 8:00 AM | 0 days | 2/23/26, 8:00 AM | 22 |
| Impl: Frontend - Card.js | 2/23/26, 8:00 AM | 0 days | 2/23/26, 8:00 AM | 22 |
| mpl: Frontend - Auth Modal | 2/23/26, 8:00 AM | 0 days | 2/23/26, 8:00 AM | 22 |
| mpl: Frontend - Search.js | 2/23/26, 8:00 AM | 0 days | 2/23/26, 8:00 AM | 25 |
| implL: Frontend - Footer.js | 2/23/26, 8:00 AM | 0 days | 2/23/26, 8:00 AM | 22 |
| Impl2: Backend -Views.py (POST) | 2/18/26, 8:00 AM | 3 days | 2/20/26, 5:00 PM | 16 |
| Impl2: Backend - Urls.py (POST) | 2/23/26, 8:00 AM | 2 days | 2/24/26, 5:00 PM | 28 |
| Impl2: Backend - Flask serialize (POST) | 2/18/26, 8:00 AM | 2 days | 2/19/26, 5:00 PM | 16 |
| Impl2: Frontend - Create Model | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 24 |
| Impl2: Backend - Flask RESTful API (POST) | 2/20/26, 8:00 AM | 1 day | 2/20/26, 5:00 PM | 30 |
| Impl2: Frontend - Create Model | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 24 |
| Impl2: Frontend - Create Model | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 24 |
| Impl2: Frontend - Update Modal | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 24 |
| Impl2: Backend: Auth/JWT | 2/24/26, 8:00 AM | 1 day? | 2/24/26, 5:00 PM | 35 |
| Impl2: Fontend: Auth/JWT | 2/25/26, 8:00 AM | 1 day? | 2/25/26, 5:00 PM | 36 |
| Impl2: Backend RBAC Admin GET/POST | 2/26/26, 8:00 AM | 1 day? | 2/26/26, 5:00 PM | 37 |
| mpl2: Frontend Admin GET/POST | 2/27/26, 8:00 AM | 1 day | 2/27/26, 5:00 PM | 38 |
| Impl2: Risk Analysis | 2/25/26, 8:00 AM | 1 day | 2/25/26, 5:00 PM | 39 |
| Impl2: Review | 2/26/26, 8:00 AM | 1 day | 2/26/26, 5:00 PM | 40 |
| Impl2: Deliverable - Product | 2/26/26, 8:00 AM | 2 days | 2/27/26, 5:00 PM | 41 |
| Test: Unit Testing | 1/19/26, 8:00 AM | 3 days | 3/5/26, 5:00 PM |  |
| Test: Integration Testing | 2/26/26, 8:00 AM | 2 days | 3/9/26, 5:00 PM |  |
| Test: Systems Testing | 2/26/26, 8:00 AM | 2 days | 3/12/26, 5:00 PM | 44 |
| Test: Acceptance Testing | 2/26/26, 8:00 AM | 12 days | 3/15/26, 5:00 PM | 45 |