## Sheet1
Task Number | Task Name | Start | Duration | End | Predeccesor
1 | Planning: ERD | 1/21/26, 8:00 AM | 1 day | 1/21/26, 5:00 PM
2 | Planning: Flowchart | 1/22/26, 8:00 AM | 2 days | 1/24/26, 5:00 PM | 1
3 | Planning: Use Case Diagram | 1/26/26, 8:00 AM | 1 day | 1/26/26, 5:00 PM | 2
4 | Planning: Logical Dataflow Diagram | 1/27/26, 8:00 AM | 1 day | 1/27/26, 5:00 PM | 3
5 | Planning: Physical Dataflow Diagram | 1/28/26, 8:00 AM | 2 days | 1/30/26, 5:00 PM | 4
6 | Planning: Review Document | 2/1/26, 8:00 AM | 1 day | 2/1/26, 5:00 PM | 5
7 | Planning: Risk Analysis | 2/2/26, 8:00 AM | 1 day | 2/2/26, 5:00 PM | 6
8 | Planning: Deliverable - Plan Document | 2/3/26, 8:00 AM | 1 day | 2/3/26 5:00 PM | 7
9 | Impl: Backend - Architecture | 2/4/26, 8:00 AM | 1 day | 2/4/26, 5:00 PM | 8
10 | Impl: Backend - Models.py | 2/5/26, 8:00 AM | 3 days | 2/9/26, 5:00 PM | 9
11 | Impl: Backend -Views.py (GET) | 2/10/26, 8:00 AM | 3 days | 2/13/26, 5:00 PM | 10
12 | Impl: Backend - Urls.py (GET) | 2/16/26, 8:00 AM | 2 days | 2/18/26, 5:00 PM | 11
13 | Impl: Backend - Flask serialize (GET) | 2/19/26, 8:00 AM | 2 days | 2/20/26, 5:00 PM | 12
14 | Impl: Backend - Flask RESTful API (GET) | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 13
15 | Impl: Frontend - Architecture | 2/4/26, 8:00 AM | 1 day | 2/4/26, 5:00 PM | 8
16 | Impl: Frontend - Home.js | 2/5/26, 8:00 AM | 1 day | 2/5/26, 5:00 PM | 15
17 | Impl: Frontend - Main.js | 2/6/26, 8:00 AM | 1 day | 2/6/26, 8:00 AM | 15
18 | Impl: Frontend - Card.js | 2/9/26, 8:00 AM | 1 day | 2/9/26, 8:00 AM | 16, 17
19 | Impl: Frontend - Auth Modal | 2/10/26, 8:00 AM | 1 day | 2/10/26, 8:00 AM | 16
20 | Impl: Frontend - Nav | 2/11/26, 8:00 AM | 1 day | 2/11/26, 8:00 AM | 16
21 | Impl: Frontend - Search.js | 2/12/26, 8:00 AM | 1 day | 2/12/26, 8:00 AM | 20
22 | impl: Frontend - Footer.js | 2/13/26, 8:00 AM | 1 day | 2/13/26, 8:00 AM | 16
23 | Impl2: Backend -Views.py (POST) | 2/24/26, 8:00 AM | 3 days | 2/27/26, 5:00 PM | 14
24 | Impl2: Backend - Urls.py (POST) | 2/16/26, 8:00 AM | 2 days | 2/18/26, 5:00 PM | 23
25 | Impl2: Backend - Flask serialize (POST) | 2/19/26, 8:00 AM | 2 days | 2/20/26, 5:00 PM | 24
27 | Impl2: Backend - Flask RESTful API (POST) | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 26
28 | Impl2: Frontend - Create Model | 2/23/26, 8:00 AM | 1 day | 2/23/26, 5:00 PM | 22
29 | Impl2: Frontend - Update Modal | 2/24/26, 8:00 AM | 1 day | 2/24/26, 5:00 PM | 28
30 | Impl2: Backend: Auth/JWT | 2/24/26, 8:00 AM | 1 day | 2/24/26, 5:00 PM | 27
31 | Impl2: Fontend: Auth/JWT | 2/25/26, 8:00 AM | 1 day | 2/25/26, 5:00 PM | 30
32 | Impl2: Backend RBAC Admin GET/POST | 2/26/26, 8:00 AM | 2 days | 2/26/26, 5:00 PM | 31
33 | Impl2: Frontend Admin GET/POST | 2/27/26, 8:00 AM | 1 day | 2/27/26, 5:00 PM | 32
34 | Impl2: Risk Analysis | 3/1/26, 8:00 AM | 1 day | 3/1/26, 5:00 PM | 33
35 | Impl2: Review | 3/2/26, 8:00 AM | 1 day | 3/2/26, 5:00 PM | 34
36 | Impl2: Deliverable - Product | 3/3/26, 8:00 AM | 1 day | 3/3/26, 5:00 PM | 35
37 | Test: Unit Testing | 3/4/26, 8:00 AM | 3 days | 3/9/26, 5:00 PM | 36
38 | Test: Integration Testing | 3/10/26, 8:00 AM | 2 days | 3/12/26, 5:00 PM | 37
39 | Test: Systems Testing | 3/13/26, 8:00 AM | 2 days | 3/15/26, 5:00 PM | 38
40 | Test: Acceptance Testing | 2/16/26, 8:00 AM | 1 day | 3/16/26, 5:00 PM | 39